## Hoja1
HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
[8 empty] | Lugar: Villa Hayes |  |  |  | Hoja Nº: 1
F.C. - 09 | [5 empty] | Liquidación de Costos por Administración |  |  |  | Importe de la contratación adjudicada
Entidad |  |  | 22-15 | Gobernacion de Presidente Hayes |  | Por materiales…………… |  |  | Gs. | Por construcción ……Gs. |  |  |  | 681418629
Unid. Jerarq. | [5 empty] | Por mano de obras……... |  |  | Gs. | Por instalac.en Gral...Gs.
Repartición |  |  | 2-2 | Secretaria de Obras |  | Por gastos indirectos…… |  |  | Gs. | Por equipam. en Gral.Gs.
Dependencia
Area | [6 empty] | Costo Total |  | Gs. |  | Valor Total .......Gs. |  |  | 681418629
Cuenta |  |  | 26301 | Obras en Construccion |  | Obra |  |  |  | Fecha de Iniciación .........................
Subcuenta | [5 empty] | Proyecto N° |  |  |  | Fecha de Terminación.........................
ITEM | INSTRUMENTO (10) |  |  |  | P R O C E S O D E L O S C E R T I F I C A D O S D E O B R AS
| FECHA | TIPO | N° | CERTIFICACION Nº | [8 empty] | TOTAL
| 2017-06-14 |  |  |  | Construccion a favor Reinalda Cervian Recalde, empredado calle 3 de febrero, según factura nº 145 y planilla nº 305. | [7 empty] | 300330150
| 2017-06-14 |  |  |  | Construccion a favor de Adrian Ladislao Gonzalez Zarate, según factura Nº 329, contrato nº 38/2016. | [7 empty] | 62127507
| 2017-06-14 |  |  |  | Construccion a favor de Anastacio Vicente Rey, Aulas con Aljibes en Comunidades Indigenas de a localidad de Tte. Irala Fernandez, según factura nº 675 y planilla nº 388. | [7 empty] | 140013783
| 2017-06-26 |  |  |  | Construccion a favor de Reinalda Cervian Recalde, empedrado 3 de febrero, fondo de reparo, según factura nº 202 y planilla nº 403. | [7 empty] | 22655250
| 2017-06-26 |  |  |  | Construccion a favor de Reinalda Cervian Recalde, empedrado 3 de febrero, fondo de reparo, según factura nº 202 y planilla nº 403. | [7 empty] | 97000
| 2017-06-27 |  |  |  | Construccion a favor de Mirna Celeste Coronel Aguayo, según factura nº 1343 y planilla nº 406. | [7 empty] | 4104000
| 2017-06-21 |  |  |  | Construccion a favor de Hergal Arquitectura, según factura nº 304 y planilla nº 346. | [7 empty] | 152090939
TOTALES | [12 empty] | 681418629
____________________ | [8 empty] | ___________________ |  | ______________________
Contador de Costos |  |  |  |  | Fiscalizador de Obras |  |  |  | Jefe de Patrimonio |  | Director Administrativo

## Hoja2
CONSOLIDACION DE BIENES DE USO
Hoja N° 1
Entidad: | GOBERNACION DEL XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES |  |  | MES: JUNIO |  |  | AÑO: | 2017
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | VALORES
| DESCRIPCION |  | COMPRA | ALTA | BAJA | TRASPASO | DONACION | TOTAL
|  |  |  | ALTA | BAJA | TIDAD | UNITARIO | TOTAL
| (11) |  |  |  |  | (14) | (15) | (16)
26301.02 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO | 7273325188 | 529327690 |  |  |  |  | 7802652878
26301.01 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 342256096 | 152090939 |  |  |  |  | 494347035
| T O T A L E S | [6 empty] | 8296999913
…..…………………………………….. |  |  |  |  | ….……………………………………………………..
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO |  |  |  |  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS